## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
ГБУЗ СО «Дегтярская ГБ»
____________ Н.Н. Елисеева
«26» сентября 2023 года
Выполнение плана мероприятий в 2023 г. по повышению доступности и качества оказания медицинской помощи в 3 квартале
ГБУЗ СО "Дегтярская ГБ"
(наименование организации)
3 квартал 2023 год
Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия
|  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
Открытость и доступность информации об организации
1. Полнота и актуальность информации об организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, размещенной на информационных стендах учреждения и официальном сайте организации в информационно — телекоммуникационной сети | - Обновление (актуализация) информации об организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, размещенной на информационных стендах учреждения и официальном сайте организации. | Постоянно | Зам. главного врача по медицинской части Л.А. Панина,
| - Размещение на информационных стендах, а также на официальном сайте организации профилактических материалов в соответствии с приказом МЗ РФ от 30.12.2014 № 956н. |  | Начальник информационно-аналитического отдела
| - Добавление новых разделов, отражающих деятельность МО. |  | А.П. Шершнев
2. Наличие на официальном сайте организации в сети «Интернет» сведений о медицинских работниках организации | Проверка сайта МО с целью своевременного внесения изменений (обновлений) в информацию в раздел «Сведения о медицинских работниках» | В течение З дней с момента изменения информации | Начальник отдела кадров Л.А. Сокольских., Начальник информационно-аналитического отдела
А.П. Шершнев
Комфортность условий предоставления услуг
1. Реализации возможности проведения записи на прием к врачу всеми удобными для пациента способами | Обеспечить возможности проведения записи на прием к врачу всеми удобными для пациента способами | Постоянно | Зам. главного врача по медицинской части Панина Л.А., старший регистратор А.Р. Валиева, Начальник информационно-аналитического отдела
(по телефону, в регистратуре лично, с использованием сети интернет, в электронном виде удаленным доступом) | (по телефону, в регистратуре лично, с использованием сети интернет, в электронном виде удаленным доступом) |  | А.П. Шершнев
2. Проработать вопрос соответствия фактического времени приема врача, времени указанному при записи пациента на прием | Обеспечить соответствие времени приема врача, времени указанному при записи пациента на прием | Постоянно | Зам. главного врача по медицинской части Л.А. Панина
3. Здание взрослой поликлиники требует капитального ремонта | Переезд в новое здание после окончания ремонта, получения санитарно-эпидемиологического заключения и проведения процедуры лицензирования по адресу ул. Головина, 9А | 2023-2024 | Главный врач Н.Н. Елисеева
Доступность услуг для инвалидов
1. Отсутствие пандусов | Установка пандусов | 2023-2024 | Начальник хозяйственного отдела А.З Карионова
Доброжелательность, вежливость работников организации
1. Удовлетворенность качеством медицинской деятельности организации | Мониторинг удовлетворенности участников процесса оказания первичной медико-санитарной помощи | Постоянно | Зам. главного врача по медицинской части Л.А. Панина
2. Организовать проведение психологических тренингов с медицинскими работниками, регистраторами поликлиники, в том числе по вопросам стандартизации правил общения с пациентами и навыков коммуникации | Обеспечить организацию проведения психологических тренингов с медицинскими работниками, регистраторами поликлиники, в том числе по вопросам стандартизации правил общения с пациентами и навыков коммуникации | В течение | Зам. главного врача по медицинской части Л.А. Панина
2023 г.
Удовлетворенность условиями оказания услуг
1. Доля получателей медицинских услуг, удовлетворенных материально- техническим обеспечением организации | Приобретение оборудования для улучшения материально-технического обеспечения | в течении 2023 года | Зам. главного врача по медицинской части Л.А. Панина, главная медицинская сестра Н.Н. Филонова